## Процессы
Номер | Наименование | Форм | Данных | UFP
A0 | Формирование электронного ДО
A1 | Прием данных о необходимости начала документооборота |  |  | 0
A2 | Обмен данными |  |  | 0
A3 | Формирование документов для отправки |  |  | 0
A4 | Взаимодействие с клиентом | 8 | 3 | 61
A5 | Формирование отчетности |  |  | 0
61

## Трудозатраты
FPA IFPUG
Характеристики
1 | Обмен данными | 4 | 0-5
2 | Распределенная обработка | 1 | 0-5
3 | Производительность (время отклика) | 3 | 0-5
4 | Ограничения аппаратные | 1 | 0-5
5 | Транзакционная нагрузка | 3 | 0-5
6 | Взаимодействие с пользователем | 3 | 0-5
7 | Эргономика | 1 | 0-5
8 | Интенсивность изменения данных | 5 | 0-5
9 | Сложность обработки | 2 | 0-5
10 | Повторное использование | 1 | 0-5
11 | Удобство инсталляции | 1 | 0-5
12 | Удобство администрирования | 2 | 0-5
13 | Портируемость | 3 | 0-5
14 | Гибкость | 1 | 0-5
31
| VAF: | 0.96
| UFP: | 61
| DFP: | 58.56
| SLOC: | 2928
| KLOC: | 2.928
COCOMO II
Масштаб
1 | опыт аналогичных разработок | 1.24 | 6.20 4.96 3.72 2.48 1.24
2 | гибкость процесса | 1.01 | 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01
3 | разрешение рисков | 1.41 | 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41
4 | сработанность команды | 1.1 | 5.48 4.38 3.29 2.19 1.10
5 | зрелость процессов | 1.56 | 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56
| SF: | 6.32
| E: | 0.9732
Трудоемкость
1 | квалификация персонала | 0.5 | 2.12 - 0.5
2 | надежность продукта | 0.49 | 0.49 - 2.72
3 | повторное использование | 1 | 0.95 - 1.24
4 | сложность платформы разработки | 1 | 0.87 - 2.61
5 | опыт персонала | 0.62 | 1.59 - 0.62
6 | оборудование коммуникаций | 1 | 1.43 - 0.62
7 | сжатие расписания | 1 | 1.43 - 1.00
| EM: | 0.1519
| PM: | 1.2705 | ч/мес
| TDEV: | 3.9256 | мес

## Сравнение план-факт
Код | Наименование показателя | Значение (расчет) | Значение (факт) | Значение (прогноз) | Экономия (разы) | Описание способа экономии
SLOC | Строк кода, всего | 2928 | 6000 | 7500 | 0.3904 | Сокращение функциональных требований, использование готовых библиотек
KLOC | Тысяч строк кода, всего | 2.928 | 6 | 7.5
PM | Трудозатраты, человеко-месяцы | 1.2705 | 4.7619 | 5.9524 | 0.21344 | Сокращение документации и объема испытаний, использование CASE
| Трудозатраты, человеко-дни | 26.6803 | 100 | 125
| Трудозатраты, человеко-часы | 213.4427 | 800 | 1000
TDEV | Полный срок разработки, месяцы | 3.9256 | 8 | 10 | 0.39256
| Требуемое количество ставок | 0.32364 | 0.59524 | 0.74405 | 0.43497
| Минимальное количество работников | 1 | 1 | 1 | 1
| Готовность | 100% | 80%
| Эффект от автоматизации, человеко-часы в месяц | 500
| Срок окупаемости разработки, месяцы | 0.42689 | 1.6 | 2 | 0.21344
Использованные в расчетах соотношения:
| Рабочих дней в месяце | 21
| Рабочих часов в дне | 8
| Пересчет ч/час в ч/мес | 1 | ч/мес | 168 | ч/час